## Gantt
Portal Autogestión CI | [8 empty] | Noviembre 2022 | [21 empty] | Diciembre 2022 | [21 empty] | Enero 2023 | [21 empty] | Febrero 2023
[9 empty] | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3
ETAPAS | ACCIÓN |  |  |  |  | ESTADO | MVP | COMENTARIOS
PLATAFORMA SHAREPOINT | Propuesta inicial |  |  |  |  | OK | bar: Noviembre 2022 ma 1 to Noviembre 2022 mi 2
| Instalación portal Sharepoint // WS Herramientas SHP |  |  |  |  | OK | bar: Noviembre 2022 ma 8 to Noviembre 2022 mi 9
| Diseño y estructura del portal |  |  |  |  | Ajustar | bar: Noviembre 2022 mi 23
| Diseño interior del portal | [6 empty] | Lunes con MS | bar: Diciembre 2022 lu 5
| Diseño home y menús | [6 empty] | Lunes con MS | bar: Diciembre 2022 ma 6 to Diciembre 2022 ju 8
Validaciones y prelanzamiento 1er. MVP | bar: Diciembre 2022 lu 12 to Diciembre 2022 ma 13
Kickoff 1er. MVP | bar: Diciembre 2022 mi 14
Validaciones 2do. MVP | bar: Enero 2023 lu 2 to Enero 2023 ma 3
Kickoff 2do. MVP | bar: Enero 2023 mi 4
Validaciones 3er. MVP | bar: Enero 2023 lu 16 to Enero 2023 ma 17
Kickoff 3er. MVP | bar: Enero 2023 mi 18
Replicar en dominios
CONTENIDO | Propuesta inicial de contenidos |  |  |  |  | OK | bar: Noviembre 2022 vi 11
Validación en staff | bar: Noviembre 2022 mi 16
| Organización de contenidos |  |  |  |  | OK | bar: Noviembre 2022 vi 18 to Noviembre 2022 ma 22
| Generación de contenidos |  |  |  |  | En curso | bar: Noviembre 2022 mi 23 to Diciembre 2022 vi 9; Diciembre 2022 ju 15 to Diciembre 2022 vi 30; Enero 2023 ju 5 to Enero 2023 vi 13
Diseño | bar: Diciembre 2022 ma 6 to Diciembre 2022 vi 9; Diciembre 2022 ma 27 to Diciembre 2022 vi 30; Enero 2023 ma 10 to Enero 2023 vi 13
Volcado de contenido en portal | bar: Diciembre 2022 ma 6 to Diciembre 2022 vi 9; Diciembre 2022 ma 27 to Diciembre 2022 vi 30; Enero 2023 ma 10 to Enero 2023 vi 13
Definir contenidos para dominios
| Armar textos del sitio | [6 empty] | Ver con Diego | bar: Diciembre 2022 ma 27 to Diciembre 2022 ju 29
ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS | IDENTIDAD
Elementos
|  |  |  | Logos institucionales, proyectos e iniciativas | Peter Lu | OK | 1 | A demanda, si aparecen proyectos o iniciativas, se suman | bar: Diciembre 2022 ju 1
|  |  |  | Imágenes corporativas | Luciano | En curso | 1 | Ver con producción. Se va actualizando a medida que corran los MVP. | bar: Diciembre 2022 vi 2 to Diciembre 2022 lu 5
|  |  |  | Fuentes corporativas | Luciano | OK | 1 | Sacar todo del tooklit | bar: Diciembre 2022 ju 1
Stickers (logos)
Cierre de firma en video
TEMPLATES
|  |  |  | PowerPoint | Luciano | OK | 1 | Sacar todo del tooklit | bar: Diciembre 2022 ju 1
|  |  |  | Word | Luciano | OK | 1 | Sacar todo del tooklit | bar: Diciembre 2022 ju 1
|  |  |  | Mail | Luciano | OK | 1 | Sacar todo del tooklit | bar: Diciembre 2022 ju 1
|  |  |  | Presentación de impacto |  |  | 2 | Pedir a agencia | bar: Noviembre 2022 ma 1 to Diciembre 2022 mi 14
GUÍAS
Canales de comunicación
Yammer
|  |  |  | Postear (Posteos recargados) | Grimo | OK | 1 | Tiene video | bar: Noviembre 2022 mi 30 to Diciembre 2022 ju 1
|  |  |  | Subir foto de perfil y portada | Grimo | OK | 1 | Hacer | bar: Diciembre 2022 vi 2 to Diciembre 2022 lu 5
|  |  |  | Crear story (link a: tips para filmarse) |  |  | 2 | Hacer
|  |  |  | Etiquetas y hashtag |  | OK | 2 | Hacer
|  |  |  | Yammer tips: Mover una conversación | Grimo | Actualizar | 1 | Cambiar pantallas con la nueva versión | bar: Diciembre 2022 lu 5 to Diciembre 2022 ma 6
|  |  |  | Yammer tips: Hacer un elogio | Grimo | OK | 1 | Tiene video | bar: Diciembre 2022 ju 1
|  |  |  | Yammer tips: Actualizar archivo de posteo | Grimo | Actualizar | 1 | Chequear porque no funciona nunca | bar: Diciembre 2022 lu 5 to Diciembre 2022 ma 6
|  |  |  | Yammer tips: Notificaciones | Grimo | OK | 1 | Tiene video | bar: Diciembre 2022 ju 1
|  |  |  | Yammer tips: Anclar conversaciones (sólo administradores de comunidades) | Grimo | Actualizar | 1 | Cambiar pantallas con la nueva versión | bar: Diciembre 2022 lu 5 to Diciembre 2022 ma 6
|  |  |  | Yammer tips: Destacar conversaciones (sólo administradores de comunidades) |  |  | 2 | Hacer
|  |  |  | Yammer tips: Cerrar conversaciones (sólo administradores de comunidades) |  |  | 2 | Hacer
Mail
|  |  |  | Guía de construcción | Peter | OK | 1 | Para Illustrator. | bar: Diciembre 2022 ju 1
Whatsapp
|  |  |  | Formato de placas |  | OK | 2 | OK con Chino. Armar texto. | bar: Diciembre 2022 ju 1
Slack
|  |  |  | Formato de placas |  |  | 2 | Ver con Tincho / Al | bar: Noviembre 2022 ma 1 to Diciembre 2022 mi 14
Institucional (Telecom - Personal - Flow - Personal Pay)
|  |  |  | Aplicación de logos / firmas | Luciano | En curso | 1 | bar: Diciembre 2022 ju 1 to Diciembre 2022 lu 5
|  |  |  | Usos correctose incorrectos | Luciano | En curso | 1 | bar: Diciembre 2022 ju 1 to Diciembre 2022 lu 5
|  |  |  | Paletas | Luciano | En curso | 1 | bar: Diciembre 2022 ju 1 to Diciembre 2022 lu 5
|  |  |  | Tipografías | Luciano | En curso | 1 | bar: Diciembre 2022 ju 1 to Diciembre 2022 lu 5
|  |  |  | Iconografía | Luciano | En curso | 1 | bar: Diciembre 2022 ju 1 to Diciembre 2022 lu 5
|  |  |  | Elementos gráficos (formato de placas de comunicación) | Luciano | En curso | 1 | bar: Diciembre 2022 ju 1 to Diciembre 2022 lu 5
|  |  |  | Estilo fotográfico | Luciano | En curso | 1 | bar: Diciembre 2022 ju 1 to Diciembre 2022 lu 5
|  |  |  | Ilustraciones | Luciano | En curso | 1 | bar: Diciembre 2022 ju 1 to Diciembre 2022 lu 5
|  |  |  | Aplicación de elementos | Luciano | En curso | 1 | bar: Diciembre 2022 ju 1 to Diciembre 2022 lu 5
|  |  |  | Aplicacionesde cobranding (aplicación y convivencia con otras marcas) | Luciano | En curso | 1 | bar: Diciembre 2022 ju 1 to Diciembre 2022 lu 5
|  |  |  | Disponibilizar VID | Luciano | OK | 1 | Ya tenemos todos los VIDs | bar: Diciembre 2022 ju 1 to Diciembre 2022 vi 2
|  | Comunicar con claridad |  |  |  |  | Ref: | https://www.argentina.gob.ar/contenidosdigitales/comunicar
|  |  |  | Voz y tono | Peter |  | 1 | Ver / Actualizar lo que ya se hizo (ver con Jona / Al / Die). Ajustar PPT Webinar
|  |  |  | Lenguaje simple | Peter |  | 1
|  |  |  | ¿Cómo lee el usuario un contenido en pantalla? | Peter |  | 1
|  |  |  | Estructura y extensión del texto | Peter |  | 1
|  |  |  | Definir el usuario | Peter |  | 1
|  |  |  | Consejos para mejorar la legibilidad | Peter |  | 1
|  |  |  | Autotest final | Peter |  | 1
TIPS
Como hacer una encuesta / cuestionario
|  |  |  | Armado / look & feel en forms |  |  | 2 | Ver si llegamos al primer MVP | bar: Noviembre 2022 ma 1 to Diciembre 2022 mi 14
Accesibilidad
|  |  |  | Subtitulado de videos |  |  | 2 | Redactar | bar: Noviembre 2022 ma 1 to Diciembre 2022 mi 14
|  |  |  | Alt para imágenes de comunicaciones |  |  | 2 | bar: Noviembre 2022 ma 1 to Diciembre 2022 mi 14
Tips
|  |  |  | Como filmarse con dispositivos móviles | Grimo | En curso | 1 | Ajustar texto | bar: Diciembre 2022 vi 2 to Diciembre 2022 lu 5
|  |  |  | Qué tiene una buena foto de perfil | Peter | OK | 1 | Ver texto con EB | bar: Diciembre 2022 vi 2 to Diciembre 2022 lu 5
|  |  |  | Como grabar reuniones en Teams | Luciano | OK | 1 | https://support.microsoft.com/es-es/office/grabar-una-reuni%C3%B3n-en-teams-34dfbe7f-b07d-4a27-b4c6-de62f1348c24
|  |  |  | Como grabar reuniones en Webex | Luciano | OK | 1 | https://help.webex.com/es-co/article/jfgavq/Webex-%7C-Grabar-una-reuni%C3%B3n-en-su-computadora
|  |  |  | Como cambiar wallpapers en Teams | Luciano | OK | 1 | https://support.microsoft.com/es-es/office/cambiar-el-fondo-de-una-reuni%C3%B3n-de-teams-f77a2381-443a-499d-825e-509a140f4780
|  |  |  | Como cambiar wallpapers en Webex | Luciano | OK | 1 | https://help.webex.com/es-co/article/0p4gb1/Aplicaci%C3%B3n-De-Webex-%7C-Utilice-un-fondo-virtual-o-borroso-en-llamadas-y-reuniones
HERRAMIENTAS / SECCIONES
|  |  |  | Mi perfil (QR de contacto) |  |  | 3 | Validar si va a estar publicado en Smart | bar: Noviembre 2022 ma 1 to Enero 2023 mi 18
|  |  |  | Generador de firma |  |  | 1 | En 1er. MVP, linkear - 2do. MVP Insertar ReactJS en Sharepoint
PORTALES
|  |  |  | Smart |  |  | 1 | Validar con owner
|  |  |  | Propuesta de Valor |  | OK | 1
|  |  |  | AgileStation |  |  | 1 | Validar con owner
|  |  |  | Compliance |  |  | 1 | Validar con owner
|  |  |  | Concur |  |  | 1 | Validar con owner
|  |  |  | CX |  |  | 1 | Validar con owner
|  |  |  | CustomerB2B |  |  | 1 | Validar con owner
|  |  |  | IT Plataformas de Gestión Comercial |  |  | 1 | Validar con owner
|  |  |  | iTickets |  |  | 1 | Validar con owner
|  |  |  | People Analytics |  |  | 1 | Validar con owner
|  |  |  | Ploteo de Móviles |  |  | 1 | Validar con owner
|  |  |  | Relación con la Industria |  |  | 1 | Validar con owner
|  |  |  | Revenue Assurance |  |  | 1 | Validar con owner
|  |  |  | Soporte a la Gestión |  |  | 1 | Validar con owner
|  |  |  | Web Contratista Telecom |  |  | 1 | Validar con owner
|  |  |  | Web de Canales |  |  | 1 | Validar con owner
TELECOM | Logos + versiones
Aplicación en convivencia
Tamaños
Usos
Paleta cromática + Aplicaciones
Manual de marca
PERSONAL | Logos + versiones
Aplicación en convivencia
Tamaños
Usos
Paleta cromática + Aplicaciones
Smarthome (logo + manual de marca)
Manual de marca
FLOW | Logos + versiones
Aplicación en convivencia
Tamaños
Usos
Paleta cromática + Aplicaciones
Manual de marca
PERSONAL PAY | Logos + versiones
Aplicación en convivencia
Tamaños
Usos
Paleta cromática + Aplicaciones
Banda de sonido
Manual de marca
GENERAL | Fuentes: Pulso / Roboto
Iconografía
Banco de imágenes
Carteleras
Coberturas (relevamiento edificios interior)
Firma
TEMPLATES | PowerPoint